## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Racine Thibaud |  |  | Projet: | P_Prod
| Temps total: | 0 jours 10 heures 30 minutes |  |  | Date: | 29.08.2024 au 30.10.2024
|  | 60 | 570 | 630
Temps
Semaine | Jour | heure | min. | Activité | Description | Remarque / problème
35 | 2024-08-29 |  | 45 | Autre | Changement de disques HDD dans la salle A11
35 | 2024-08-29 |  | 45 | Autre | Nettoyage des disques et script |  | Analyse | 1 | 0
35 | 2024-08-29 |  | 10 | Autre | Mise à jour des ordinateurs |  | Développement | 2 | 5
35 | 2024-08-29 |  | 10 | Meeting | Disscussion avec Yohan sur comment développer le projet |  | Test | 3 | 10
35 | 2024-08-29 |  | 20 | Documentation | Création du journal de travail et GitHub |  | Documentation | 4 | 15
35 | 2024-08-29 |  | 5 | Documentation | Rédaction Journal de travail |  | Meeting | 5 | 20
[7 empty] | Présentation | 6 | 25
36 | 2024-09-05 |  | 45 | Autre | Changement des HDD dans la salle A11 |  | Design | 7 | 30
36 | 2024-09-05 |  | 45 | Analyse | Recherches avec yhoan comment développer le passeport |  | Autre | 8 | 35
36 | 2024-09-05 |  | 30 | Documentation | Recherches sur internet pour faire une app avec node js |  |  |  | 40
36 | 2024-09-05 |  | 15 | Développement | Création d'un projet Node js |  |  |  | 45
36 | 2024-09-05 | 1 | 30 | Autre | Changement des SSD dans une autre classe |  |  |  | 50
37 | 2024-09-12 |  | 45 | Analyse | Disscussion avec le prof sur comment développer le projet
37 | 2024-09-12 |  | 20 | Test | Essai de création d'une base de données avec des faux utilisateurs
37 | 2024-09-12 |  | 25 | Développement | Tests sur un backend pour avoir un login securisé
37 | 2024-09-12 |  | 30 | Autre | Résolution de problèmes avec Bcrypt dans le code
37 | 2024-09-12 |  | 15 | Documentation | Restructuration du github
38 | 2024-09-19 |  | 35 | Développement | Création d'une nouvelle base de code avec un user model
38 | 2024-09-19 |  | 10 | Analyse | Comment créer les différents utilisateurs avec différents droits
38 | 2024-09-19 |  | 45 | Développement | Tests sur un backend pour avoir un login securisé
38 | 2024-09-19 |  | 20 | Test | tests avec des conteneurs docker
38 | 2024-09-19 |  | 25 | Développement | Problèmes avec node js
39 | 2024-09-25
39 | 2024-09-25
39 | 2024-09-25
39 | 2024-09-25
39 | 2024-09-25
39 | 2024-09-25
40 | 2024-10-02
40 | 2024-10-02
40 | 2024-10-02
40 | 2024-10-02
40 | 2024-10-02
40 | 2024-10-02
41 | 2024-10-09
41 | 2024-10-09
41 | 2024-10-09
41 | 2024-10-09
41 | 2024-10-09
41 | 2024-10-09
42 | 2024-10-16
42 | 2024-10-16
42 | 2024-10-16
42 | 2024-10-16
42 | 2024-10-16
42 | 2024-10-16
43 | 2024-10-23
43 | 2024-10-23
43 | 2024-10-23
43 | 2024-10-23
43 | 2024-10-23
43 | 2024-10-23
44 | 2024-10-30
44 | 2024-10-30
44 | 2024-10-30
44 | 2024-10-30
44 | 2024-10-30
44 | 2024-10-30
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 100 | Analyse | 0.069444
0 | 145 | Développement | 0.10069
0 | 40 | Test | 0.027778
0 | 70 | Documentation | 0.048611
0 | 10 | Meeting | 0.0069444
0 | 0 | Présentation | 0
| 0 | Design | 0
| 205 | Autre | 0.14236
|  | Total | 0.39583